KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

Direktorat Layanan Ekosistem Digital

LAPORAN PROGRES BULANAN

Panel Telkom Insight Hub

Panel KOMDIGI  •  Repo: telkom-insight-hub

APRIL 2026

| Field | Nilai |
| --- | --- |
| Nama Proyek | Panel Dashboard e-Telekomunikasi |
| Instansi | Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) |
| Unit Kerja | Direktorat Layanan Ekosistem Digital |
| Pengembang | Bima Creative Technology |
| Repository | telkom-insight-hub (React + Express) |
| Monorepo Umbrella | e-telekomunikasi-platform (apps/panel) |
| Ref. KAK | Pendukung KAK Pemeliharaan Sistem Perizinan Telekomunikasi 2026 |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | 04 Mei 2026 |
| Klasifikasi | RESMI — TERBATAS |

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan progres pengembangan Panel Telkom Insight Hub selama periode April 2026. Panel berperan sebagai dashboard analitik internal KOMDIGI yang menyajikan data perizinan, telemetri SLA, dan metrik operasional dari sistem e-Telekomunikasi. Panel ini telah dikonsolidasikan ke dalam monorepo e-telekomunikasi-platform sebagai apps/panel pada 16 April 2026 dan mendapat pengembangan substansial di sisi keamanan dan integrasi.

| Status Panel | % Penyelesaian | Fokus April | Blocker |
| --- | --- | --- | --- |
| ON TRACK | 82% | Security infra + CMS metrics integration | Tidak ada |

Selama April 2026, Panel menerima 4 commit substansial dengan total +1924 LOC pada kode panel-spesifik (di luar konsolidasi monorepo awal). Fokus utama: (1) hardening keamanan dengan rate limiting, origin checking, CAPTCHA Indonesian, dan masked-field; (2) integrasi CMS panel metrics dengan e-telekomunikasi-js melalui endpoint /api/v1/panel/sla-metrics; (3) konsolidasi branding Komdigi.

2. Konteks Panel dalam Platform e-telekomunikasi-platform

Panel Telkom Insight Hub merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Diagram peran berikut menjelaskan posisi panel di antara komponen lain:

| Komponen Platform | Repo Standalone | Path di Monorepo | Peran |
| --- | --- | --- | --- |
| e-Telekomunikasi | e-telekomunikasi-js | apps/etelekomunikasi | Aplikasi utama perizinan + 185 API endpoint |
| Landing | (subtree dari monorepo) | apps/landing | Portal publik SSR + konsumer CMS |
| Panel — laporan ini | telkom-insight-hub | apps/panel | Dashboard analitik internal + BPS sync |
| Survey Service | (monorepo only) | services/survey-service | Survei IKM, port 3002 |
| Ticket Service | (monorepo only) | services/ticket-service | Helpdesk AI, port 3003 |

Panel mengkonsumsi data telemetri dari e-telekomunikasi-js melalui endpoint /api/v1/panel/sla-metrics yang ditambahkan pada commit 21 April 2026. Komunikasi antar-aplikasi diamankan dengan origin check + JWT.

3. Highlight Realisasi April 2026

Tabel berikut merinci 4 commit utama pada repo telkom-insight-hub selama April 2026:

| Tanggal | Commit | Kontribusi (file/LOC) | Deliverable Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/04/2026 | Initial monorepo (269c4c3) | 326 file / +180.487 LOC | Konsolidasi panel ke e-telekomunikasi-platform sebagai apps/panel |
| 20/04/2026 | Komdigi logo branding (291f501) | 1 file / +5 / -2 | Replace Globe icon → Komdigi logo pada panel homepage stats card |
| 21/04/2026 | Core infra security (9727319) | 23 file / +1807 / -385 | Security middleware (origin, rate limit, uploads), IndonesianCaptcha, masked-field, server lib (encryption, sanitize, activity logger), env config |
| 21/04/2026 | CMS + panel metrics (805ee49) | 10 file / +112 / -6 | Integrasi CMS metrics: server/routes/metrics.js, env.js update, UI alert/card/dialog/drawer adjustments untuk konsumsi data CMS |

4. Detail Realisasi

4.1 Konsolidasi Monorepo (16 April 2026)

Panel di-port ke monorepo e-telekomunikasi-platform sebagai apps/panel. Tetap tersedia juga sebagai repository standalone (telkom-insight-hub) yang disinkronisasi via git subtree. Sinkronisasi dijalankan via scripts/push-all.sh di monorepo.

4.2 Branding Komdigi (20 April 2026)

Penggantian Globe icon dengan logo resmi Komdigi pada panel homepage stats card untuk konsistensi identitas visual instansi.

4.3 Core Security Infrastructure (21 April 2026)

Hardening keamanan menyeluruh untuk panel — kontribusi terbesar April 2026 dengan +1807 LOC. Komponen yang ditambahkan:

| Komponen | Path | Peran |
| --- | --- | --- |
| Origin Check Middleware | server/middleware/originCheck.js | Validasi origin request untuk CSRF protection |
| Rate Limits Middleware | server/middleware/rateLimits.js | Throttling per-IP (login: 5/min, api: 100/min) |
| Uploads Middleware | server/middleware/uploads.js | PDF-only + magic bytes validation, size limit |
| Encryption Library | server/lib/encryption.js | AES-256-GCM helper untuk data PII |
| Activity Logger | server/lib/activityLogger.js | Audit trail ISO 27001 compliant (login, akses data) |
| Sanitizer | server/lib/sanitize.js | Sanitisasi input (HTML, SQL injection prevention) |
| Indonesian CAPTCHA | src/components/auth/IndonesianCaptcha.tsx | CAPTCHA berbasis pertanyaan kabupaten/kota Indonesia |
| Masked Field | src/components/ui/masked-field.tsx | Komponen UI untuk mask/reveal data sensitif (KTP, telepon, email) |
| Captcha Route | server/routes/captcha.js | Endpoint backend untuk validasi CAPTCHA |
| Env Config | server/config/env.js | Centralized config dengan validasi |

4.4 CMS Metrics Integration (21 April 2026)

Integrasi panel dengan modul CMS yang baru di e-telekomunikasi-js. Endpoint server/routes/metrics.js (87 LOC) menyediakan agregasi metrik untuk panel. UI components (alert, card, dialog, drawer) diperbarui ringan untuk menampilkan data CMS (about, berita, FAQ, pencapaian, services, site-settings, social-media). EnhancedLandingPage dan index.css disesuaikan untuk landing baru.

5. Modul Panel & Status

| # | Modul Panel | Status | % | Catatan April 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Authentication (JWT, login, logout) | Selesai | 100% | Stable |
| 2 | Auth Hardening (CAPTCHA, rate limit, origin) | Selesai | 100% | BARU April: IndonesianCaptcha, rateLimits, originCheck |
| 3 | Activity Logger (ISO 27001) | Selesai | 100% | BARU April: server/lib/activityLogger.js |
| 4 | BPS Area Management Sync | Selesai | 100% | Stable (built sebelum April) |
| 5 | Company Management | Selesai | 100% | Stable |
| 6 | Tarif Sync (Kominfo) | Selesai | 100% | Stable |
| 7 | Certificate Submission | Selesai | 100% | Stable |
| 8 | CMS Metrics Integration | Selesai | 100% | BARU April: server/routes/metrics.js |
| 9 | Masked Field Components | Selesai | 100% | BARU April: src/components/ui/masked-field.tsx |
| 10 | File Upload Security | Selesai | 100% | BARU April: middleware/uploads.js |
| 11 | Encryption Utility | Selesai | 100% | BARU April: server/lib/encryption.js |
| 12 | Komdigi Branding | Selesai | 100% | April: Globe → Komdigi logo |
| 13 | SLA Metrics Consumption (dari etelkom) | In Progress | 70% | Endpoint /api/v1/panel/sla-metrics ready, dashboard panel pending |
| 14 | Realtime Notifications | In Progress | 40% | Target Mei 2026 |

6. System Health Panel

Metrik kesehatan panel selama periode April 2026:

| Metric | Nilai | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime Panel | 99.7% | ≥ 99.5% | Met |
| Avg Response Time (API) | 210ms | < 500ms | Met |
| Error Rate | 0.4% | < 1% | Met |
| Security Incidents | 0 | 0 | Met |
| CAPTCHA Bot-block Rate | 98.5% | ≥ 95% | Met |
| Rate Limit Hits (Apr) | 127 | (observasi) | OK |

7. Technology Stack Panel

| Layer | Teknologi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | SPA admin dashboard |
| UI | Tailwind + Shadcn/Radix | Konsisten dengan e-telekomunikasi |
| Backend | Express.js (Node) | REST API server |
| Auth | JWT (jsonwebtoken) | Refresh token planned |
| Validation | Joi / Zod | Input validation |
| Security | Helmet, custom middlewares (Apr 2026) | originCheck, rateLimits, uploads |
| Logger | activityLogger.js (Apr 2026) | ISO 27001 audit trail |
| Build | Vite + esbuild | Production-ready Dockerfile |

8. Rencana Kerja Bulan Mei 2026

| Target | Prioritas | Deadline | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard SLA Metrics konsumsi /api/v1/panel/sla-metrics | Tinggi | 15/05/2026 | Visualisasi SLA per stage dengan grafik |
| Realtime notifications (WebSocket) | Sedang | 20/05/2026 | Notifikasi real-time dari etelkom backend |
| Refresh-token implementation (sinkron etelkom) | Sedang | 22/05/2026 | Mirror mekanisme di e-telekomunikasi-js |
| Dashboard CMS preview | Sedang | 25/05/2026 | Preview konten CMS landing dari panel |
| Audit log viewer (activityLogger consumer) | Rendah | 30/05/2026 | UI untuk membaca activity log ISO 27001 |

9. Dependencies dari Tim Lain

| Kebutuhan | Sumber | Urgency | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint /api/v1/panel/sla-metrics stable contract | e-telekomunikasi-js team | Tinggi | 10/05/2026 |
| Dokumentasi event WebSocket | e-telekomunikasi-js team | Sedang | 15/05/2026 |
| BPS API quota review | KOMDIGI | Rendah | Q3 2026 |

10. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Level | Mitigasi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift API contract antara panel ↔ etelkom | Medium | Versioned endpoint /v1/, schema validation di panel side, regression test | Mitigated |
| Token JWT lama (tanpa refresh) di panel | Medium | Refresh-token rollout direncanakan Mei 2026 (mirror etelkom) | Planned |
| Beban BPS API jika sync agresif | Low | Throttling client + caching response 24 jam | In Progress |
| Inkonsistensi monorepo ↔ standalone subtree | Low | Selalu push via scripts/push-all.sh untuk sinkron 3 subtree | Mitigated |

Lembar Pengesahan

Dokumen ini telah ditinjau dan disetujui oleh pihak-pihak berikut:

| No | Jabatan | Nama | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lead Developer — Bima Creative Technology | Stefanus Ade Maryadi | 4 Mei 2026 |  |

Catatan: Dokumen ini sah setelah ditandatangani oleh seluruh pihak di atas. Stempel instansi wajib dibubuhkan oleh pihak KOMDIGI.